# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту крыши здания МАУК "ДК "Мечта"

1. Общие сведения

- Заказчик: Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры «Мечта».

- Объект: Московская область, п. Селятино, д. 4, МАУК «ДК «Мечта».

- Объект закупки: Выполнение работ по текущему ремонту крыши здания МАУК "ДК "Мечта"

- Площадь кровли: не менее 90 м².

- Тип кровли: Наплавляемая, 2 слоя (Техноэласт ЭПП + ТКП).

- Нормативное основание Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

- Положение о закупке Закупка проводится в соответствии с Положением о закупке Заказчика

2. Цели и задачи работ

Целью выполнения работ является замена старого наплавляемого покрытия и устройство новой двухслойной наплавляемой кровли с восстановлением примыканий и водоотвода на объекте Заказчика.

3. Состав и объем работ

Работы делятся на три основных этапа: подготовительные, основные и прочие (заключительные).

### 3.1. Подготовительные работы

- Ограждение опасной зоны: Установка сигнальной ленты и знаков

- Демонтаж старого покрытия: Снятие старого наплавляемого покрытия не менее 90 м².

- Подготовка основания:

  - Очистка поверхности от мусора и пыли.

  - Просушка основания.

  - Устранение дефектов (выравнивание, ремонт трещин) не менее 90 м².

- Огрунтовка: Нанесение битумного праймера (Технониколь №01) на всю площадь основания не менее 90 м².

### 3.2. Основные работы

- Наплавление нижнего слоя: Устройство нижнего слоя гидроизоляции из материала Техноэласт ЭПП (4,5 мм) не менее 90 м².

- Наплавление верхнего слоя: Устройство верхнего слоя гидроизоляции из материала Техноэласт ТКП (4,5 мм, с посыпкой) не менее 90 м².

- Устройство примыканий:

  - Примыкания к парапетам (в 2 слоя) не менее 30 м.п.

  - Примыкания к шахтам (в 2 слоя) не менее 12 м.п.

- Монтаж водоприемных воронок: Установка воронок не менее 2 шт.

- Герметизация: Герметизация швов и стыков не менее 15 м.п.

### 3.3. Прочие и заключительные работы

- Доставка материалов на объект.

- Разгрузка и погрузка материалов

- Очистка кровли и прилегающей территории после завершения работ

- Вывоз строительного мусора по средствам

4. Требования к материалам

- Праймер: Битумный праймер Технониколь №01.

- Нижний слой: Техноэласт ЭПП, толщина 4,5 мм.

- Верхний слой: Техноэласт ТКП, толщина 4,5 мм (с защитной посыпкой).

- Воронки: Водоприемные воронки не менее 2 шт.

Все материалы должны соответствовать действующим ГОСТ и техническим регламентам, иметь сертификаты соответствия и паспорта качества.

5. Сроки и график производства работ

- Общий срок выполнения работ: 12 рабочих дней.

- Начало работ: В течение 1 дня после подписания договора

График производства работ:

| № | Наименование работ | (Дни 1-4) | (Дни 5-8) | (Дни 9-12) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение опасной зоны | X |  |  |
| 2 | Демонтаж старого покрытия | X |  |  |
| 3 | Очистка основания, устранение дефектов | X |  |  |
| 4 | Огрунтовка праймером | X |  |  |
| 5 | Наплавление нижнего слоя (ЭПП) |  | X |  |
| 6 | Наплавление верхнего слоя (ТКП) |  | X |  |
| 7 | Примыкания к парапетам |  | X |  |
| 8 | Примыкания к шахтам |  | X |  |
| 9 | Монтаж воронок |  | X |  |
| 10 | Герметизация швов и стыков |  | X |  |
| 11 | Вывоз мусора, транспорт, разгрузка |  |  | X |
| 12 | Очистка кровли |  |  | X |
| 13 | Сдача работ (акт) |  |  | X |

6. Стоимость и порядок оплаты:

- Общая стоимость работ и материалов: 450 000,00 руб. (НДС не облагается).

- Общая стоимость работ и материалов: Оплата производится в соответствии с требованиями части 5.3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ и Положения о закупке Заказчика.

7. Закрывающие документы

Для оплаты Подрядчик предоставляет:

- счёт;

- акт выполненных работ КС-2;

- исполнительная документация, в том числе фото и видео материалы, фиксирующие этапы и виды выполняемых работ

8. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания акта приёмки.

- В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет дефекты, возникшие по его вине, за свой счёт в срок не более 3 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

8. Приёмка работ

Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком с подписанием соответствующего Акта. К моменту сдачи должны быть выполнены все пункты раздела 3, объект очищен от строительного мусора.

Приёмка оформляется документом о приёмке, подписываемым Заказчиком. С даты подписания указанного документа начинается исчисление срока оплаты, установленного частью 5.3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.