ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту крыши здания МАУК "ДК "Мечта"

1. Общие сведения
· Заказчик: Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры «Мечта».
· Объект: Московская область, п. Селятино, д. 4, МАУК «ДК «Мечта».
· [bookmark: _GoBack]Объект закупки: Выполнение работ по текущему ремонту крыши здания МАУК "ДК "Мечта"
· Площадь кровли: не менее 90 м².
· Тип кровли: Наплавляемая, 2 слоя (Техноэласт ЭПП + ТКП).
· Нормативное основание Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
· Положение о закупке Закупка проводится в соответствии с Положением о закупке Заказчика

2. Цели и задачи работ
Целью выполнения работ является замена старого наплавляемого покрытия и устройство новой двухслойной наплавляемой кровли с восстановлением примыканий и водоотвода на объекте Заказчика.

3. Состав и объем работ
Работы делятся на три основных этапа: подготовительные, основные и прочие (заключительные).
3.1. Подготовительные работы
1. Ограждение опасной зоны: Установка сигнальной ленты и знаков 
2. Демонтаж старого покрытия: Снятие старого наплавляемого покрытия не менее 90 м².
3. Подготовка основания:
· Очистка поверхности от мусора и пыли.
· Просушка основания.
· Устранение дефектов (выравнивание, ремонт трещин) не менее 90 м².
4. Огрунтовка: Нанесение битумного праймера (Технониколь №01) на всю площадь основания не менее 90 м².
3.2. Основные работы
1. Наплавление нижнего слоя: Устройство нижнего слоя гидроизоляции из материала Техноэласт ЭПП (4,5 мм) не менее 90 м².
2. Наплавление верхнего слоя: Устройство верхнего слоя гидроизоляции из материала Техноэласт ТКП (4,5 мм, с посыпкой) не менее 90 м².
3. Устройство примыканий:
· Примыкания к парапетам (в 2 слоя) не менее 30 м.п.
· Примыкания к шахтам (в 2 слоя) не менее 12 м.п.
4. Монтаж водоприемных воронок: Установка воронок не менее 2 шт.
5. Герметизация: Герметизация швов и стыков не менее 15 м.п.
3.3. Прочие и заключительные работы
1. Доставка материалов на объект.
2. Разгрузка и погрузка материалов 
3. Очистка кровли и прилегающей территории после завершения работ 
4. Вывоз строительного мусора по средствам
4. Требования к материалам
· Праймер: Битумный праймер Технониколь №01.
· Нижний слой: Техноэласт ЭПП, толщина 4,5 мм.
· Верхний слой: Техноэласт ТКП, толщина 4,5 мм (с защитной посыпкой).
· Воронки: Водоприемные воронки не менее 2 шт.
Все материалы должны соответствовать действующим ГОСТ и техническим регламентам, иметь сертификаты соответствия и паспорта качества.

5. Сроки и график производства работ
· Общий срок выполнения работ: 12 рабочих дней.
· Начало работ: В течение 1 дня после подписания договора 

График производства работ:
	№
	Наименование работ
	 (Дни 1-4)
	 (Дни 5-8)
	 (Дни 9-12)

	1
	Ограждение опасной зоны
	X
	
	

	2
	Демонтаж старого покрытия
	X
	
	

	3
	Очистка основания, устранение дефектов
	X
	
	

	4
	Огрунтовка праймером
	X
	
	

	5
	Наплавление нижнего слоя (ЭПП)
	
	X
	

	6
	Наплавление верхнего слоя (ТКП)
	
	X
	

	7
	Примыкания к парапетам
	
	X
	

	8
	Примыкания к шахтам
	
	X
	

	9
	Монтаж воронок
	
	X
	

	10
	Герметизация швов и стыков
	
	X
	

	11
	Вывоз мусора, транспорт, разгрузка
	
	
	X

	12
	Очистка кровли
	
	
	X

	13
	Сдача работ (акт)
	
	
	X



6. Стоимость и порядок оплаты:
· Общая стоимость работ и материалов: 450 000,00 руб. (НДС не облагается).
· Общая стоимость работ и материалов: Оплата производится в соответствии с требованиями части 5.3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ и Положения о закупке Заказчика.

7. Закрывающие документы
Для оплаты Подрядчик предоставляет:
· счёт;
· акт выполненных работ КС-2;
· исполнительная документация, в том числе фото и видео материалы, фиксирующие этапы и виды выполняемых работ

8. Гарантийные обязательства
· Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания акта приёмки.
· В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет дефекты, возникшие по его вине, за свой счёт в срок не более 3 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

8. Приёмка работ
Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком с подписанием соответствующего Акта. К моменту сдачи должны быть выполнены все пункты раздела 3, объект очищен от строительного мусора.
Приёмка оформляется документом о приёмке, подписываемым Заказчиком. С даты подписания указанного документа начинается исчисление срока оплаты, установленного частью 5.3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.

