	Приложение 5 к договору
от «____» ___________ 20___г. № ___________

Описание объекта закупки (Техническое задание)
Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: Выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Раменский муниципальный округ, г. Раменское, вблизи ул. Народное имение

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: Выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Раменский муниципальный округ, г. Раменское, вблизи ул. Народное имение.
1. Код по КОЗ2: 21.204.02.01.03.02.001 - Услуги по строительному контролю за строительством
1. Код по ОКПД 2: 71.12.20.190: Услуги по руководству строительными проектами прочие
1. Срок оказания услуг: Оказание услуг осуществляется согласно Приложению № 2 к Договору.
1. Место оказания услуг: Московская область, г. Раменское, лесопарковая зона вблизи ул. Народное имение. 
1. Ссылки на ГОСТы, СНиПы, технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании:
СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 
СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 
СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*
СП 243.1326000.2015 Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения
ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний
ГОСТ Р 58401.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования
ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия
ГОСТ Р 58407.4-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные. Методы отбора проб
ГОСТ Р 58407.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды
ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования
ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний
ГОСТ 33048-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб
ГОСТ 32495-2013 Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона. Технические условия
ГОСТ 32826-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования
ГОСТ 32862-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Отбор проб
ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний
ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования.
ГОСТ 32824-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования
ГОСТ 32728-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб
ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация
ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов
ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик
ГОСТ Р 58770-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-песчаные шлаковые. Технические условия
ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля
ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия
ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия
ГОСТ Р 58349-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения толщины слоев дорожной одежды
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
7. Требования к лабораторным испытаниям дорожно-строительных материалов.
	7.1. Лабораторные испытания должны проводиться:
	7.1.1. в соответствие с нормативно-технической документацией, указанной в п. 6. Технического задания.
	7.1.2. в испытательной лаборатории аттестованной и (или) аккредитованной в установленном порядке, с использованием исправного лабораторного и измерительного оборудования, предназначенного для проведения испытаний, предусмотренных Договором, прошедшего поверку или калибровку в качестве средств измерений в соответствие с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений (102-ФЗ от 26.06.2008) и аттестацию необходимого для испытаний испытательного оборудования.
	7.1.3. персоналом лаборатории, имеющим высшее образование, либо среднее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование по профилю, соответствующему области аккредитации (деятельности, указанной в аттестате аккредитации (или аттестации) и опытом работы не менее трех лет (приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326).
	7.2. Лабораторное и измерительное оборудование, используемое при оказании услуг, должно иметь допуск к применению в Российской Федерации, так же должно иметь документы, подтверждающие метрологические и технические характеристики средств измерений и испытательного оборудования, установленного образца в соответствии с Федеральным законом от 26.06.20108 № 102 «Об обеспечении единства измерений». 
7.3. Результаты лабораторных испытаний, включая данные всех измерений, должны регистрироваться в лабораторных журналах по каждой пробе в отдельности.
	7.4. Отбор проб (образцов) материалов оформляется Актом отбора, который подписывается представителями Заказчика, Подрядчика и Исполнителя.
	7.5. Регистрация проб отобранных материалов должна вестись в Журнале регистрации проб строительных материалов.
	7.6. Результаты лабораторных испытаний оформляются протоколом.
	7.7. Протокол лабораторных испытаний (качества) дорожно-строительных материалов, составляется отдельно для каждой пробы содержать:
- реквизиты испытательной лаборатории;
- номер пробы дорожно-строительных материалов, присвоенный Заказчиком;
- дату и время проведения лабораторных испытаний;
- перечень нормативно технической документации, согласно которой проведено испытание;
- заключение с оценкой качества, с выводами;
	7.8. Протокол лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов должен подписываться начальником испытательной лаборатории Исполнителя.
	7.9. Протоколы оформляются на фирменном бланке организации Исполнителя.
	7.10. Протоколы, составленные с нарушением требований, указанных в Техническом задании, в том числе не содержащие хотя бы одного из обязательных реквизитов либо содержащие ссылку на несоответствующий нормативный документ, считаются не представленными Заказчику.
	8. Требования к осуществлению экспертизы выполненных Работ.
8.1 Состав основных работ
8.1.1 [bookmark: sub_311]Осуществлять контроль ведения общего и специальных журналов (журнала бетонных работ, журнала сварочных работ, журнала входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительстве, и т. д.);
8.1.2 Осуществлять контроль исполнения Подрядчиком распоряжений и предписаний Заказчика, органов ведомственного контроля, органов государственного надзора;
8.1.3 Контроль соответствия объемов выполненных строительно-монтажных работ объемам, заложенным в документации;
8.1.4 Контроль исполнения подрядчиками утвержденного заказчиком Календарного графика производства подрядных работ;
8.1.5 Осуществление контроля за учетом и хранением материалов и конструкций на складах и площадках, соблюдение при этом требований нормативно-технической документации к условиям хранения согласно ГОСТ 13015-2012.
8.1.6 Контроль качества строительно-монтажных работ с учетом выполняемых этапов и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ утвержденной проектно-сметной документации, контроль за соблюдением технологических регламентов:
-наличие и состояние на объекте технической и технологической документации на производство работ;
-соблюдение подрядной организацией (субподрядчиками) технологических процессов строительства, проведение операционного контроля;
-своевременность выполнения подрядной организацией принятых совместно с заказчиком решений и мероприятий по выполнению предписаний исполнителя и надзорных органов, выдаваемых в ходе строительства;
-своевременность устранения недостатков в производстве работ, выявленных при проверках контролирующими органами и составления двухстороннего акта (исполнитель - подрядная организация) по устранению выявленных недостатков.
8.1.7 Приемочный контроль выполненных подрядчиком работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ и КС-2:
-проводить своевременное освидетельствование совместно с подрядной организацией, субподрядчиками и проектной организацией выполненных работ и конструктивных элементов с подписанием актов освидетельствования скрытых работ;
-запрещать производство последующих работ до устранения дефектов и оформления актов освидетельствования скрытых работ;
-совместно с подрядной организацией, субподрядчиками и проектной организацией своевременно проводить промежуточную приемку ответственных конструкций;
-контролировать устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий (сооружений) и объекта в целом.
8.1.8 Контроль своевременного и правильного ведения общего и специальных журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации в соответствии с требованиями:
- исполнительные схемы
- общий журнал работ;
- специальные журналы по отдельным видам работ, журналы входного и операционного контроля качества;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
- другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, с учетом специфики выполнения соответствующих видов работ.
8.1.9 Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках Договора между Заказчиком и Подрядчиком;
8.1.10 Предоставление Заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ Подрядчиком;
8.1.11 Контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока;
8.1.12 Представление интересов Заказчика, по надлежащим образом оформленному его поручению, в государственных органах по вопросам технического надзора;
8.1.13 Участие в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке;
8.1.14 Участие в проверках, проводимых органами государственного надзора, инспекциями и комиссиями;
8.1.15 В случае необходимости – участвовать в приемке объектов, подлежащих консервации, в оформлении документации на консервацию или временное прекращение ремонта, а также в оценке технического состояния объектов при передаче строительным организациям для продолжения работ после расконсервации или временного прекращения строительных работ.
8.2	Требования к исполнителю:
8.2.1	Исполнитель должен быть членом саморегулируемой организации и иметь аттестованный в установленном порядке персонал, включенный в Национальный реестр специалистов в области строительства, не менее 2 человек.
8.2.2	Персонал СИЛ в течение всего срока строительства должен представлять Заказчику, оформленный надлежащим образом отчет   документацию и материалы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с Договором на бумажном носителе. Отчетный период – промежуток времени равный 1 (одному) календарному месяцу или этапу согласно календарному графику производства работ по распоряжению заказчика. 
В состав ежемесячного отчета входит:
- Отчет по результатам экспертизы по Формам Ф-1,3,4 (в соответствии Приложением №1 к Техническому заданию)
- Предписание об устранении нарушений (в соответствии Приложением №2 к Техническому заданию);
- Предписание о приостановке работ (в соответствии Приложением №3 к Техническому заданию);
- Материалы фотофиксации.















Приложение №1
к Описание объекта закупки (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Макет ежемесячного отчета по результатам экспертизы
 (Форма Ф-1)
Объемы работ, выполненные за отчетный период

	№№
п/п
	Перечень выполненных работ
	Ед. изм.
	Объемы работ
	Примечание

	
	
	
	Всего по Договору
	За отчетный период
	Нараста-ющим итогом
	Остаток
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель службы _________________
 (Форма Ф-2)
Дневник инженера-резидента

	Дата
	Погода, температура,
осадки
	Описание работ 
исполнителя
	Описание работ инженера-резидента
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Инженер-резидент ____________________
Примечание: Дневник Инженера-резидента составляется на каждого и (в т.ч. субподрядчика).

(Форма Ф-3)
Перечень актов приемки работ

	№№
п/п
	Наименование документа
	Дата
	Номер
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Руководитель службы _________________
(Форма Ф-4)
Перечень предписаний и замечаний инженеров-резидентов

	№№
п/п
	Дата выдачи
	Форма выдачи
	Краткое содержание
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Руководитель службы _________________

(Форма Ф-5)
Перечень документов (паспорта, сертификаты соответствия), подтверждающих качество материалов и изделий

	№№
п/п
	Наименование документа, и дата его номер
	Поставщик, изготовитель
	Номер документа
	Дата
	Результаты проведения входного контроля (акт входного контроля)
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	



Руководитель службы _________________

Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов), 
по данным исполнителей
(возможно представление в форме копий протоколов испытаний выполненных строительной лабораторией исполнителя)
 (Форма Ф-6)
	№№
п/п
	Дата
	Наименование испытываемого материала
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производились испытания
	Требования проекта
	Количество испытаний
	Результаты испытания

	

	
	
	
	
	
	
	



Руководитель службы _________________
Руководитель лабораторной службы_________________
(Форма Ф-7)
Результаты входного, операционного и приемо-сдаточного контроля при выполнении контрольных испытаний всех видов строительных материалов и технологических процессов, выполненных строительной лабораторией технадзора
(возможно представление по типовой форме отдельных протоколов испытаний с включением приложений к ним)

	№№
п/п


	Дата проведения испытаний
	Наименование испытываемого материала
	Наименование участка дороги и элемента сооружения
	Требования проекта
	Результат испытаний
	Оценка достоверности испытаний, выполненных исполнителем

	
	Дата отбора проб
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Руководитель службы _________________
Руководитель лабораторной службы_________________

Содержание пообъектного отчета:

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период
1. Раздел начинается с таблицы "Объемы выполненных работ", в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период, коды (шифры по видам работ).
2. Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ исполнителей в отчетный период:
- Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения.
- Приведены результаты испытаний исполнителя и дана оценка достоверности испытаний исполнителя;
- В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение исполнителями графика производства работ
1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ.
2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
- Рассмотреть причины отставания;
- Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения работ на объекте;
- Предложить возможные способы устранения отставания.
Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта
- В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта; предложены возможные способы устранения этих проблем;
- Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период);
Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках.
- Копии актов проверок, переданных исполнителю заказчиком;
- Копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;
- Сведения об исполнении замечаний (относящихся к Объекту) по актам проверок.
Раздел 6. Сведения об изменениях на Объекте.
- Перечень измененных технических решений в рабочей документации с приложением копий обосновывающих материалов;
- Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе производства работ с копиями обосновывающих материалов;
- Сведения об изменениях графиков производства работ, договорных ведомостей.
Раздел 7. Происшествия на Объекте.
В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.
В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Кроме того, здесь же должна содержаться декларация, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями заказчика или же, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д.
Приложения:
1. Дневники службы строительного контроля (по форме Ф-2 Макета отчета)
В дневниках отражается:
- Ход работ исполнителей
- Действия службы технического контроля:
- протоколы совещаний на объекте;
- результаты рассмотрения проектов производства работ (ППР), технологических регламентов, технологических карт;
2. Перечень актов приемки работ (по форме Ф-3 Макета отчета).
3. Перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля (по форме Ф-4Макета отчета).
4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5Макета отчета).
5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным исполнителей (по форме Ф-6 Макета отчета).
6. Ведомость результатов испытаний строительных материалов, выполняемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных исполнителями (по форме Ф-7 Макета отчета).
7. Ведомости объемов выполненных работ.
8. Фотографическая документация (фотоснимки, с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы производства работ).
Вся документация, передаваемая исполнителем заказчику, является собственностью заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по договору (контракту). Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования заказчика.







Приложение №2
к Описание объекта закупки (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Форма предписания об устранении нарушений,
выявленных строительным контролем
Предписание №
об устранении нарушений правил производства дорожно-строительных работ
"____"_________________20__ г.
Наименование и месторасположение объекта___________________________________________
__________________________________________________________________________________
Конструктивный элемент____________________________________________________________
                                (наименование и местоположение)
Вид выполняемых работ_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Наименование организации, выполняющей работы______________________________________
__________________________________________________________________________________
Ф.И.О. производителя работ__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
На основании заключенного  с  заказчиком  Договора обязываю:
исполнителя  принять   меры по  устранению  нарушений правил  производства дорожно-строительных работ, связанных с нарушением требований нормативных документов, проектной   документации, технологических  правил  (нужное подчеркнуть):
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    (местоположение, вид нарушений, брака, дефекта и т.д., ссылка на пункт и номер нарушенного  документа)
Срок устранения нарушений до "___"_____________20_г.

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: __________________________________________________________________________________
                  (занимаемая должность, Ф.И.О.)
Предписание составлено в 3 экз., направлено:

Представитель исполнительной организации
__________________________________________________________________________________                           (подпись)
Представитель заказчика
_________________________________________________________________________________                           (подпись)
Представитель службы строительного надзора
__________________________________________________________________________________
                       (подпись)

"_____"_________________20__ г.



Приложение №3
к Описание объекта закупки (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Форма предписания о приостановке работ по результатам
проведения строительного контроля
Предписание №
о приостановке дорожно-строительных работ
"____"_________________20 г.
Наименование и месторасположение объекта___________________________________________
__________________________________________________________________________________
Конструктивный элемент____________________________________________________________
                                  (наименование и местоположение)
Вид выполняемых работ_____________________________________________________________
Наименование организации, выполняющей работы______________________________________
___________________________________________________________________________________Ф.И.О. производителя работ
__________________________________________________________________________________
На основании заключенного с  заказчиком Договора обязываю:
исполнителя приостановить   производство  работ   в связи  с    нарушением требований       нормативных    документов, проектной   документации, технологических   правил (нужное подчеркнуть)   до  устранения выявленных нарушений, а именно:
__________________________________________________________________________________
______________________________________до устранения выявленных нарушений.
(местоположение, вид нарушений, брака, дефекта и т.д., ссылка на пункт и номер нарушенного  документа)
Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:___________________________________
 (занимаемая должность, Ф.И.О.)

Предписание составлено в 3 экз., направлено:

Представитель исполнительной организации
________________________________________________________________________________                               (подпись)
Представитель заказчика
_______________________________________________________________________________
                               (подпись)
Представитель службы строительного надзора
_____________________________________________________________________________                               (подпись)
"_____"_________________20__ г.



