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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
 (Техническое задание)

	№
п/п
	Наименование
требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

	1.1.
	Наименование услуг
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту обычных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская область, городской округ Ступино, вблизи древни Съяново (г.о. Ступино, дороги вблизи д. Съяново уч. 1-4)
КОЗ2: 21.204.02.01.03.04.001- Услуги по строительному контролю за строительством
ОКПД2: 71.12.20.190-Услуги по руководству строительными проектами прочие

	1.2.
	Место оказания услуг
	Московская область, городской округ Ступино, вблизи древни Съяново (г.о. Ступино, дороги вблизи д. Съяново уч. 1-4)

	1.3.
	Наименование объекта 
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту обычных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская область, городской округ Ступино, вблизи древни Съяново (г.о. Ступино, дороги вблизи д. Съяново уч. 1-4)

	1.4.
	Заказчик 
	Муниципальное бюджетное учреждение Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис»

	1.8.
	Цель оказания услуг
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту обычных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям Ленинского городского округа Московской области по адресу: Московская область, городской округ Ступино, вблизи древни Съяново (г.о. Ступино, дороги вблизи д. Съяново уч. 1-4)

	1.9.
	Задачи оказания услуг
	Выполнение информационных, представительских, контрольно-надзорных и экспертно-проверочных действий:
1) контроль за соответствием проводимых Подрядчиком работ Документации, НПА, в том числе с проведением (при необходимости) инструментального контроля за соблюдением технологических карт, схем и регламентов;
Примечание:
1)  При выявлении нарушений технологии работ, качества применяемых материалов, отклонение от сроков и объемов работ, предусмотренных контрактом, Исполнитель обязан уведомить Заказчика незамедлительно. Приостановление (остановка) работ на объекте возможна только по решению Заказчика.
2) контроль за ведением Подрядчиком исполнительной документации, наличия и хранения документов, подтверждающих качество материалов, изделий, устройств (сертификатов соответствия ГОСТ Р (сертификатов качества), эксплуатационных документов (паспортов, инструкций по монтажу, руководств по эксплуатации и иных документов в соответствии с ГОСТ 2.601-2019, иными стандартами);
3) контроль за соответствием применяемых Подрядчиком материалов, изделий, устройств документам, подтверждающим их качество (сертификатам соответствия ГОСТ Р (сертификатам качества), эксплуатационным документам (паспортам, инструкциям по монтажу, руководствам по эксплуатации и иным документам в соответствии с ГОСТ 2.601-2019, иными стандартам)
Примечание:
1) При выявлении нарушений технологии работ, качества применяемых материалов, отклонение от сроков и объемов работ, предусмотренных контрактом, Исполнитель обязан уведомить Заказчика незамедлительно. Приостановление (остановка) работ на объекте возможна только по решению Заказчика.
4) мониторинг соблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ;
5) контроль за соответствием материалов, изделий, устройств, используемых Подрядчиком при проведении работ материалам, изделиям, устройствам, заложенным в Документации.
Примечание:
1) при выявлении несоответствия Исполнителем обеспечивается незамедлительно вызов на объект представителей Заказчика и Подрядчика для подтверждения факта выявленного нарушения;
6) контроль за качеством и соблюдением технологии проведения работ, за обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования;
Примечание:
1)  При выявлении нарушений технологии работ, качества применяемых материалов, отклонение от сроков и объемов работ, предусмотренных контрактом, Исполнитель обязан уведомить Заказчика незамедлительно. Приостановление (остановка) работ на объекте возможна только по решению Заказчика.
7) контроль за соблюдением Подрядчиком правил складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования;
Примечание:
1)  При выявлении нарушений технологии работ, качества применяемых материалов, отклонение от сроков и объемов работ, предусмотренных контрактом, Исполнитель обязан уведомить Заказчика незамедлительно. Приостановление (остановка) работ на объекте возможна только по решению Заказчика.
8) Незамедлительное информирование Заказчика обо всех нарушениях, выявленных при выполнении задач, предусмотренных подпунктами 1-7 настоящего пункта, в том числе для принятия решения о приостановления (остановки) работ для устранения нарушений;
9) по каждому выявленному нарушению подготовка обоснованного предложения Заказчику по выполнению необходимых мероприятий для устранения нарушения.

	1.10.
	Срок начала и окончания оказания услуг
	С даты заключения контракта по 20 декабря 2026 года (включительно)

	1.11.
	Сроки и периодичность выполнения действий при оказании услуг
	В целях выполнения задач, предусмотренных в пункте 1.9 настоящего Технического задания, Исполнителем обеспечивается соблюдение сроков и периодичности действий:
1) не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения контракта на оказание услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Исполнитель направляет Заказчику приказ о назначении Уполномоченного представителя Исполнителя;
1) в течение срока исполнения обязательств по контракту – выполнение действий Строительного контроля на Объекте Заказчика не менее чем одним Уполномоченным представителем Исполнителя;
2) незамедлительно - по вызову Заказчика, выполнение действий Строительного контроля на Объекте Уполномоченного представителя Исполнителя;
3) незамедлительно - по каждому выявленному нарушению, происшествию, аварийной и иной внештатной ситуации:
1) выполнение действий Строительного контроля на Объекте Уполномоченным представителем Исполнителя;
2) отчет с описанием нарушения в адрес Заказчика с предложением по необходимым мероприятиям для устранения нарушения за подписью Уполномоченного представителя Исполнителя;
3) информирование Заказчика о выявленных нарушениях, являющихся основанием в соответствии с НПА для приостановления (остановки) работ для принятия соответствующего решения Заказчиком;
4) в порядке, согласованном с Заказчиком – выполнении плановых действий Строительного контроля;
5) по запросу Заказчика направление информационно-справочной, аналитической и иной документации, относящейся к задачам, указанным в пункте 1.9 и обязанностям, указанным в пункте 2.1 Технического задания, запрашиваемой Заказчиком;
6) не позднее чем за 3 (три) календарных дня до завершения контракта на оказание услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием представление Заказчику – отчета об оказании услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием с приложением оригинала журнала Строительного контроля.

	1.12.
	Законодательная, нормативная и правовая база
	При оказании услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области, в том числе:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации.
· Земельный кодекс Российской Федерации. 
· Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
· СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр)
·  Иные законы, национальные, межгосударственным стандарты и своды правил, иные нормативные правовые акты, технические и административные регламенты, методические документы Российской Федерации, Московской области, муниципального образования Московской.

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

	2.1. 
	Обязанности Исполнителя при осуществлении Строительного контроля
	При выполнении задач, предусмотренных в пункте 1.9 настоящего Технического задания, Исполнителем выполняются:
1) ведение журнала Строительного контроля с ежедневным отражением действий Исполнителя, обеспечивающих выполнение задач, предусмотренных в пункте 1.9 настоящего Технического задания;
2) фотофиксация работ на Объекте, в том числе скрытых (до момента начала указанных работ, в процессе их проведения и по окончании), записи о которых заносятся в журнал Строительного контроля и направляются в виде отчетов Заказчику;
3) изучение сроков и объемов работ заключенного контракта по капитальному ремонту с устройством вентилируемого фасада.            
4) контроль наличия и проверка сертификатов соответствия ГОСТ Р (сертификатов качества), эксплуатационных документов (паспортов, инструкций по монтажу, руководств по эксплуатации и иных документов в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019), их хранения и доступности для предъявления на Объекте;
5) документальный контроль за соблюдением правил и сроков хранения материалов, изделий, оборудования в соответствии с требованиями национальных, межгосударственных стандартов, иных нормативных правовых актов, технических регламентов, методических документов Российской Федерации, Московской области, муниципального образования Московской области;
6) контроль выполнения Подрядчиком охраны Объекта капитального строительства, соблюдения на Объекте требований по охране труда, охраны окружающей среды, безопасности производимых работ для окружающей территории и населения, а также выполнение разного рода требований административного характера, установленных действующими нормативными документами или органом местного самоуправления;
7) мониторинг потребности и обеспеченности работ на Объекте материально-техническими ресурсами;
8)   контроль соответствия качества и комплектности материалов, изделий, оборудования требованиям, смете, национальным, межгосударственным стандартам и сводам правил, иным нормативным правовым актам, техническим регламентам, методическим документам Российской Федерации, Московской области, муниципального образования Московской области;
9) приемочный контроль выполненных Подрядчиком работ, в том числе скрытых работ;
10) освидетельствование скрытых работ, выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, при необходимости с незамедлительным информированием Заказчика о необходимости запрещения дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование и (или) устранения нарушений производства работ;
11) осуществление контроля за соответствием объемов и стоимости работ, предъявленных к оплате Подрядчиком, фактически выполненным работам и Документации на Объект капитального строительства, при необходимости с незамедлительным информированием Заказчика о выявленных нарушениях;  
12) мониторинг и контроль полноты и правильности оформления Подрядчиком ведения журналов производства работ (общего журнал работ и специальных журналов) и исполнительной производственно-технической документации в соответствии с РД-11-02-2006, в том числе:
1) актов освидетельствования скрытых работ;
2) актов по устранению дефектов;
3) комплекта чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство работ;
4) документов, подтверждающих проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
5) графиков производства работ;
6) отчетной документации;
7) иных документов, отражающих фактическое исполнение работ на Объекте;
13) [bookmark: sub_316]контроль за производством работ в соответствии с порядком, согласованным с Заказчиком, качеством работ и подписание совместно с Заказчиком и подрядчиком актов выполненных работ в сроки, установленные п.1.10 настоящего технического задания;
14) [bookmark: sub_3110][bookmark: sub_3111][bookmark: sub_311][bookmark: sub_314][bookmark: sub_313][bookmark: sub_315][bookmark: sub_3151][bookmark: sub_3131][bookmark: sub_3141][bookmark: sub_3112]участие:
1) в технических совещаниях в рамках контракта между Заказчиком, Подрядчиком, при условии заблаговременного (не позднее чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты совещания) извещения Заказчиком Исполнителя;
2) в рабочей или приемочной комиссиях по приемке работ;
15) составление и направление Заказчику отчетности в соответствии с п.п.6 п.1.11 настоящего Технического задания.

	2.2.
	Требования к документации, подготавливаемой Исполнителем
	При выполнении задач, предусмотренных в пункте 1.9 настоящего Технического задания, и выполнении обязанностей, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Технического задания, Исполнителем соблюдаются требования:
1) отчет об оказании услуг, журнал Строительного контроля ведутся Исполнителем на протяжении всего срока оказания услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием в электронном (формируется в электронную папку) или печатном виде в двух экземплярах:
1) один экземпляр передается для хранения Заказчику;
2) один экземпляр хранится у Исполнителя.

	2.3.
	Требования к журналу Строительного контроля
	При выполнении задач, предусмотренных в пункте 1.9 настоящего Технического задания, и выполнении обязанностей, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Технического задания, Исполнителем осуществляется ведение журнала Строительного контроля, который находится непосредственно на объекте до момента окончания работ:
1) журнал Строительного контроля;
2) ответственным за ведение журнала Строительного контроля является Уполномоченный представитель Исполнителя; 
3) в журнале Строительного контроля осуществляются записи, связанные с фиксацией выполняемых Подрядчиком работ, выполняемых действий Уполномоченным представителем Исполнителя, с необходимыми указаниями и конкретными требованиями для подрядной организации в том числе:
1) указания о приостановлении работ в связи с нарушением их технологической последовательности, необходимостью устранения выявленных нарушений в определенные сроки, отсутствием материалов требуемого качества, отсутствием на объекте специалистов необходимой квалификации;
2) информацию о несвоевременном и некачественном выполнении указаний, ранее внесенных в журнал Строительного контроля;
3) краткое описание выполненных Подрядчиком строительных работ;
4) информацию о качестве выполняемых работ и используемых материалов;
5) информацию о несоблюдении сроков выполнения работ Подрядчиком;
4) при приемке выполненных работ на Объекте журнал Строительного контроля предъявляется представителям приемочной комиссии;
5)  после приемки выполненных работ на Объекте: 
· копия журнала Строительного контроля хранится в архиве Исполнителя;
· оригинал журнала Строительного контроля передается Заказчику в составе комплекта документации, характеризующего завершение оказания услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием.




